2024年石嘴山市人民政府立法计划

（征求意见稿）

一、拟修正《石嘴山市人民政府规章制定程序规定》

修正背景：《中华人民共和国立法法》于2015年第一次修正后赋予设区的市以地方立法权。根据《中华人民共和国立法法》规定，2019年8月22日，市人民政府以政府令形式发布了《石嘴山市人民政府规章制定程序规定》，共7章49条，明确了规章制定的权限、立项、起草、审查、决定和公布、解释、备案、评估和清理等具体要求。特别是第六条规定“规章制定限于城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项”。自2019年10月1日起施行以来，我市认真贯彻落实《石嘴山市人民政府规章制定程序规定》，规范了我市政府规章制定程序，保证了我市制定的规章质量。

修正理由：2023年3月，十四届全国人大一次会议对《中华人民共和国立法法》进行了第二次修正，特别是对设区的市赋予地方立法权的权限进行了修正。《中华人民共和国立法法》第九十三条规定：“……设区的市人民政府……制定地方政府规章，限于城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等方面的事项……”。同时，国家、自治区对加强党对地方立法工作的领导、加强和改进地方立法工作方面提出新的要求。为此，需要对《石嘴山市人民政府规章制定程序规定》的立法权限及有关条文的表述进行修正，以便与《中华人民共和国立法法》条文规定精神和表述相一致。为切实维护法治统一，提升地方立法工作质量，建议对《石嘴山市人民政府规章制定程序规定》进行修正，确保与上位法保持一致。

起草责任单位：石嘴山市司法局

- 完成期限：2024年10月30日前

- 二、拟制定《石嘴山市古树名木保护管理办法》

- 制定背景：为加强全市古树名木保护管理工作，2020年11月，石嘴山市人民政府制定印发了《石嘴山市古树名木保护管理办法》，共21条，首次以行政规范性文件的形式界定了古树、名木和重点保护树木，明确了监管部门和属地管理原则，在推动古树名木管理、保护宝贵的自然资源和珍贵稀有树种、强化管理养护等方面发挥了积极作用。

- 制定理由：因古树名木属于不可再生资源，作为石嘴山市城市悠久历史与深厚文化底蕴的象征，具有较高的科研、生态、观赏和科普价值，是大自然留给我们的宝贵财富，是历史的见证和活文物。《石嘴山市古树名木保护管理办法》在施行过程中，监管措施较为明确，简便可行，达到了古树名木保护管理的预期目的。因该行政规范性文件有效期至2022年12月11日，为进一步规范和加强古树名木的保护管理，切实提升管理质效，为巩固创建国家生态园林城市提供坚实的法治保障，建议以市人民政府立法的形式，制定《石嘴山市古树名木保护管理办法》。

- 起草责任单位：石嘴山市自然资源局

- 完成期限：2024年10月30日前

- 附件：1.石嘴山市人民政府2024年度立法建议项目（一）

- 2.石嘴山市人民政府2024年度立法建议项目（二）

- 石嘴山市人民政府2024年度立法建议项目（一）

| 项目 | 建议修正《石嘴山市人民政府规章制定程序规定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送机关 | 石嘴山市司法局 |  |  |  |  |  | 送审时间 |  | 2024.9.20 |  |
| 立项形式 | 制定 |  | 修正 | √ | 打包修改 |  | 废止 |  | 调研 论证 |  |
| 立项理由 | 2023年3月，《中华人民共和国立法法》进行了第二次修正，特别是对设区的市赋予地方立法权的权限进行了修正。为切实维护法治统一，提升地方立法工作质量，建议对《石嘴山市人民政府规章制定程序规定》进行修正，确保与上位法保持一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟解决的主要问题 | 修正《石嘴山市人民政府规章制定程序规定》，一是完善立法原则，将加强党的领导、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、贯彻落实新发展理念等内容，修改到相关条文中；二是修正立法权限，限于城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等方面的事项；同时，将改进地方立法工作方面的新要求，修改到相关条文中。三是结合近年来的实践，做到严格审查，操作更简便、更高效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟确立的主要措施 | 支持和鼓励党政机关、企事业单位和社会公众，广泛参与规章项目征集、意见建议征集、论证评估等立法活动，通过来函来电、网上讨论、举办听证会、座谈会、建立基层立法联系点等方式，拓展参与渠道，提高社会公众的关注度和参与度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草人及联系电话 | 李娟 联系电话2035360 15909626336 哈明远 联系电话2035360 13995362444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规科负责人及联系电话 | 立法与法制监督科科长李娟，联系电话2035360 15909626336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 进度 安排 | 5月底前，完成立法前调研，确定立法项目。 6月底前，完成草案初稿并征求各部门初步意见。 7月底前，征求市、县区相关部门和分管副市长意见。 7月中旬前，挂网在门户网站征求社会公众意见。 8月底前，反复修改，市司法局进行合法性审查。 9月10日前，按照审查意见进行修改完善。 9月20日前，将修正草案文本和说明报请市人民政府常务会议研究。 规章修正出台后，及时做好报备以及宣传实施工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送 单位 意见 | 单位：（签章） 2024年5月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 石嘴山市人民政府2024年度立法建议项目（二）

| 项目 | 建议制定《石嘴山市古树名木保护管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送机关 | 石嘴山市自然资源局 |  |  |  |  |  | 送审时间 |  | 2024.9.20 |  |
| 立项形式 | 制定 | √ | 修订 |  | 打包修改 |  | 废止 |  | 调研 论证 |  |
| 立项理由 | 石嘴山市人民政府以行政规范性文件的形式，制定和印发了《石嘴山市古树名木保护管理办法》。因该行政规范性文件有效期至2022年12月11日，为进一步规范和加强古树名木的保护管理，切实提升管理质效，为巩固创建国家生态园林城市提供坚实的法治保障，建议以市人民政府立法的形式，制定《石嘴山市古树名木保护管理办法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟解决的主要问题 | 以市人民政府立法的形式，制定《石嘴山市古树名木保护管理办法》，一是行政规范性文件失效后，解决后续衔接管理事宜；二是发挥政府立法的作用，提升古树名木保护管理的执行效力，使监管更到位、更高效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟确立的主要措施 | 一是进一步界定古树、名木及保护管理要求；二是明确监管责任主体；三是建立和完善古树名木保护工作机制，协同推进古树名木保护管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草人及联系电话 | 高敏0952-3812197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规科负责人及联系电话 | 赵玮婧0952-3811929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 进度 安排 | 5月15日前，完成立法前调研，确定立法项目。 5月底前，完成草案初稿并征求各部门初步意见。 6月底前，征求市、县区相关部门和分管副市长意见。 7月底前，挂网在门户网站征求社会公众意见。 8月底前，呈报市司法局进行合法性审查。 9月5日前，按照审查意见进行修改完善。 9月20日前，将规章草案文本和说明报请市人民政府常务会议研究。 规章制定出台后，及时组织宣传并推动规范执法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送 单位 意见 | 单位：（签章） 2024年5月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |